**Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям АО «ОЗММ»**

***1. Для заключения договора об осуществления технологического присоединения заявитель направляет заявку на технологическое присоединение в сетевую организацию, оформленнуюв соответствии с требованиями, утвержденными Правилами технологического присоединения****В случае отсутствия необходимых сведений и (или) документов, определенных действующими Правилами технологического присоединения, сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки.*

***2. Сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору:***

*для Заявителей, Договор ТП с которыми заключается по индивидуальной проекту в течение 5 (пяти) дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение Регулирующим органом;*

*для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение по временной схеме в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения Заявки.*

*для Заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) за исключением лиц планирующих воспользоваться беспроцентной рассрочкой платежа за технологическое присоединение в течение 15 (пятнадцать) дней со дня получения заявки;*

*для Заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) в течение 15 (пятнадцать) дней со дня получения заявки;*

*для Заявителей, за исключением Заявителей указанных в абзацах два, три, четыре настоящего пункта в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Заявки.*

*Под днями понимаются календарные дни за исключением праздничных.*

***2.1. Договор должен содержать следующие существенные условия:***

*а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;*

*б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению;*

*в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами технологического присоединения сроков исполнения своих обязательств;*

*г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;*

*д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики;*

*е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение;*

***3. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.***

*3.1. В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения. Срок приведения Договора в соответствие с Правилами технологического присоединения – 5 рабочих дней со дня получения такого требования.*

*Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении.*

*3.2. В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется.*

***4. Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.***

***4.1. Мероприятия по технологическому присоединению включают  в себя:***

***а)****подготовку, выдачу сетевой организацией****технических условий****и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;*

***б)******разработку сетевой организацией проектной документации****согласно обязательствам,****предусмотренным техническими условиями;***

***в)******разработку заявителем******проектной документации в границах его земельного участка****согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;*

***в)****Заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет****менее 150 кВт****, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию разработанную ими проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям.*

***г)******выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией****, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями. По окончанию осуществления мероприятия по технологическому присоединению  Стороны составляют Акт о выполнении заявителем технических условий или Акта осмотра (обследования) объектов заявителя;*

***д)******проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий****(с оформлением по результатам такой проверки акта о выполнении заявителем технических условий, согласованного с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления), за исключением заявителей, указанных в пунктах*[*12(1)*](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules#p12_1)*,*[*13*](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules#p13)*и*[*14*](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules#p14)[*Правил технологического присоединения*](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules)*;*

***е)******осмотр****(обследование)****присоединяемых энергопринимающих устройств****должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пункте*[*12 Правил технологического присоединения*](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules#p12)*, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, а также для лиц, указанных в  пунктах*[*12(1)*](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules#p12_1)*,*[*13*](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules#p13)*и*[*14*](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules#p14)[*Правил технологического присоединения*](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules)*, осмотр присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, должен осуществляться сетевой организацией с участием заявителя). По окончанию осуществления мероприятия по технологическому присоединению  Стороны составляют Акт об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности) заявителя;*

***ж)****осуществление сетевой организацией****фактического присоединения объектов заявителя****к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).*

***5. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акты:***

*Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей*

*Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон*

*Акт об осуществлении технологического присоединения*

*Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям и категории которых определены в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии*