## январь
Информация АО "Оскольский завод металлургического машиностроения", подлежащая раскрытию,
в сфере электроэнергетики (сетевые организации)
о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2018 г.
Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выполненный в годовой графике срок ремонта |  |  | Примечание (вид ремонта аварийная готовность и т.д.)
| кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата)
Ячейка № 43 | 1 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 1 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | Т-1 АГ-2 часа
Ячейка № 50 | 1 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 1 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | Т-1 АГ-2 часа
Ячейка № 60 | 1 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 1 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | Т-1 АГ-2 часа
*Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенные договора об осуществлении технологического присоединения отсутствуют
**договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)в целях компенсации потерь электрической энергии отсутствуют

## февраль
Информация АО "Оскольский завод металлургического машиностроения", подлежащая раскрытию,
в сфере электроэнергетики (сетевые организации)
о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль2018 г.
Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выполненный в годовой графике срок ремонта |  |  | Примечание (вид ремонта аварийная готовность и т.д.)
| кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата)
Ячейка № 51 | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Т-1 АГ-2 часа
Ячейка № 55 | 1 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 1 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | Т-1 АГ-2 часа
Ячейка № 61 | 1 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 1 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | Т-1 АГ-2 часа
*Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенные договора об осуществлении технологического присоединения отсутствуют
**договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)в целях компенсации потерь электрической энергии отсутствуют

## март
Информация АО "Оскольский завод металлургического машиностроения", подлежащая раскрытию,
в сфере электроэнергетики (сетевые организации)
о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2018 г.
Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выполненный в годовой графике срок ремонта |  |  | Примечание (вид ремонта аварийная готовность и т.д.)
| кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата)
Ячейка № 34 | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | Т-1 АГ-2 часа
Ячейка № 35 | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | Т-1 АГ-2 часа
Ячейка № 40 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | Т-1 АГ-2 часа
*Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенные договора об осуществлении технологического присоединения отсутствуют
**договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)в целях компенсации потерь электрической энергии отсутствуют

## апрель
Информация АО "Оскольский завод металлургического машиностроения", подлежащая раскрытию,
в сфере электроэнергетики (сетевые организации)
о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2018 г.
Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выполненный в годовой графике срок ремонта |  |  | Примечание (вид ремонта аварийная готовность и т.д.)
| кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата)
ячейка № 29 ВМП-10, КРУ-10, РЗА, КЛ-10кВ,ТМ-4000 | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | Т-1 АГ-2 часа
ячейка № 45 ВМП-10, КРУ-10, РЗА, КЛ-10кВ | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | Т-1 АГ-2 часа
ячейка № 57 ВМП-10, КРУ-10, РЗА, КЛ-10кВ, ТМ-250 №2 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | Т-1 АГ-2 часа
*Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенные договора об осуществлении технологического присоединения отсутствуют
**договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)в целях компенсации потерь электрической энергии отсутствуют

## май
Информация АО "Оскольский завод металлургического машиностроения", подлежащая раскрытию,
в сфере электроэнергетики (сетевые организации)
о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2018 г.
Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выполненный в годовой графике срок ремонта |  |  | Примечание (вид ремонта аварийная готовность и т.д.)
| кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата)
ячейка № 24 КРУ-10, РЗА, КЛ-10кВ | 1 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 1 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | Т-1 АГ-2 часа
ячейка № 32 ВМП-10, КРУ-10, РЗА, КЛ-10кВ, ТМЗ - 1600 №2 | 1 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 1 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | Т-1 АГ-2 часа
ячейка № 39 ВМП-10, КРУ-10, РЗА, КЛ-10кВ, ТМ-1600 | 1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | Т-1 АГ-2 часа
*Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенные договора об осуществлении технологического присоединения отсутствуют
**договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)в целях компенсации потерь электрической энергии отсутствуют

## июнь
Информация АО "Оскольский завод металлургического машиностроения", подлежащая раскрытию,
в сфере электроэнергетики (сетевые организации)
о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2018 г.
Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выполненный в годовой графике срок ремонта |  |  | Примечание (вид ремонта аварийная готовность и т.д.)
| кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата)
отделитель №2, короткозамыкатель №2, разрядники РВМГ-110, разъединитель линейный №2 | 1 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 1 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | Т-1 АГ-2 часа
заземляющий нож нейтрали трансформатора | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | Т-1 АГ-2 часа
реактор №2 | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Т-1 АГ-2 часа
*Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенные договора об осуществлении технологического присоединения отсутствуют
**договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)в целях компенсации потерь электрической энергии отсутствуют

## июль
Информация АО "Оскольский завод металлургического машиностроения", подлежащая раскрытию,
в сфере электроэнергетики (сетевые организации)
о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2018 г.
Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выполненный в годовой графике срок ремонта |  |  | Примечание (вид ремонта аварийная готовность и т.д.)
| кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата)
ячейка № 11 ВМП-10,КРУ-10,РЗА | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | Т-1 АГ-2 часа
ячейка № 12 | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | Т-1 АГ-2 часа
ячейка № 25 | 1 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 1 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | Т-1 АГ-2 часа
*Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенные договора об осуществлении технологического присоединения отсутствуют
**договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)в целях компенсации потерь электрической энергии отсутствуют

## август
Информация АО "Оскольский завод металлургического машиностроения", подлежащая раскрытию,
в сфере электроэнергетики (сетевые организации)
о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2018 г.
Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выполненный в годовой графике срок ремонта |  |  | Примечание (вид ремонта аварийная готовность и т.д.)
| кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата)
ячейка № 54 ВМП-10,КРУ-10,РЗА,КЛ-10кВ,ТМ-1000 №1 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | Т-1 АГ-2 часа
освещение п/ст "Ремзавод-1" | 1 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 1 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | Т-1 АГ-2 часа
*Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенные договора об осуществлении технологического присоединения отсутствуют
**договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)в целях компенсации потерь электрической энергии отсутствуют

## сентябрь
Информация АО "Оскольский завод металлургического машиностроения", подлежащая раскрытию,
в сфере электроэнергетики (сетевые организации)
о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2018 г.
Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выполненный в годовой графике срок ремонта |  |  | Примечание (вид ремонта аварийная готовность и т.д.)
| кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата)
линейный 6 шт.ГБМЛ-220/1000 | 1 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 1 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | Т-1 АГ-2 часа
Разъединитель линейный - 3 шт. РНДЗ-110 № 1 с приводом-200М | 1 | 2018-09-05 | 2018-08-02 | 1 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | Т-1 АГ-2 часа
Отделитель 3 шт.ОД-110/1000 №1 с приводом ПРО-У3 | 2 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | Т-1 АГ-2 часа
*Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенные договора об осуществлении технологического присоединения отсутствуют
**договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)в целях компенсации потерь электрической энергии отсутствуют
Инженер-энергетик А.В. Циммерман

## октябрь
Информация АО "Оскольский завод металлургического машиностроения", подлежащая раскрытию,
в сфере электроэнергетики (сетевые организации)
о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2018 г.
Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выполненный в годовой графике срок ремонта |  |  | Примечание (вид ремонта аварийная готовность и т.д.)
| кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата)
ячейка №27 ВМП-10,КРУ-10,РЗА,КЛ-10кВ,ТМЗ-1600 ЛЦ | 1 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | Т-1 АГ-2 часа
ячейка №28 ВМП-10,КРУ-10,РЗА,КЛ-10кВ,ТМЗ-1600 ЛЦ | 1 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | Т-1 АГ-2 часа
ячейка №33 ВМП-10,КРУ-10,РЗА,КЛ-10кВ,ТМЗ-1600 №1 | 2 | 2018-10-05 | 2018-10-08 | 2 | 2018-10-05 | 2018-10-08 | Т-1 АГ-2 часа
наружное освещение завода | 3 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | Т-1 АГ-2 часа
*Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенные договора об осуществлении технологического присоединения отсутствуют
**договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)в целях компенсации потерь электрической энергии отсутствуют
Инженер-энергетик А.В. Циммерман